УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №38 г. Улан-Удэ

Литвинцева А.Г.

______________

______________

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №38 «Малинка» г. Улан-Удэ»

(наименование организации)

На  2020-2022

год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации меропр иятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие информации о дате создания учреждения | Размещение информации о дате создания детского сада на информационном стенде «Визитная карточка» |  | 07.02. 2020 | Литвинцева А.Г., заведующая |  |  |  | Размещено на стенде ДОУ | 07.02.2020 |  |
| Обновление локального документа | Обновить локальный документ о периодичности обновления сведений, подлежащих размещению на стендах, сайте |  | Февраль 2020 | Литвинцева А.Г., заведующая |  |  |  | выполнено | Март 2020 |  |
| Обеспечение предоставлений сведений в удобной для ознакомления форме | Разработка буклетов по основным сведениям об учреждении |  | Март 2020 | Гребенюк Ю.С., воспитатель |  |  |  | выполнено | Март 2020 |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование комфортной среды | Разработка плана мероприятий по формированию комфортной среды для повышения удовлетворенности получателей образовательных услуг: - внести дополнительно в смету расходов ремонт ограждения; - замена ворот с установкой кнопки вызова и видеонаблюдения для въезда спецмашин (доставка продуктов, вывоз мусора, техобслуживания тепло - , водо - и электроснабжения, канализации) на хозяйственный двор, - определять детей в группу с 12-часовым пребыванием с режимом работы с 7.00 до 19.00ч. на основании заявления родителей (законных представителей) и договора; - провести обследование детей 4-7 лет с целью необходимости введению в штат логопеда; - обновить информацию по проводимым дополнительным образовательным услугам; - внести дополнительно в смету расходов установку видеонаблюдения в группах |  | 2021 год 2020-2021 гг. В течение года май 2020г. март 2020г. 2021-2022г. | Литвин- цева А.Г., заведующая |  | Подана заявка в комитет по образованию на финансирование выполнения работ, установка кнопки вызова на калитке, увеличено количество видеокамер по территории ДОУ Согласно заявления родителей В связи с пандемией COVID-19 перенесено на 2021г. Подана заявка на согласование договора о сотрудничестве с РЦ «Созвездие» |  |  | Март 2021г. 2020г. В течение года Март 2021г. 2022г. |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по организации условий доступности инвалидов |  | - Паспорт доступности - устройство пандуса на территорию и в здание | 2021 г.(согласно графика комитета соцзащиты 2021- 2022гг. | Литвинцева А.Г., заведующая |  |  | Подготовка информации для обследования |  | Апрель 2021 |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана мероприятий по повышению доли получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников: - мониторинг удовлетворенности - продолжить работу по этике поведения работников - проведение родительских собраний по культуре поведения родителей; - обновить информацию по комплектованию детей в группы | Март 2020г. Ежеквартально В течение года В течение года март |  | Литвинцева А.Г., заведующая Воспитатели Профком Воспитатели Литвинцева А.Г., заведующая |  | Вопросы по этике поведения рассматривали на педсовете Разработка,иизготовление памятки по поведению Анализ комплектования, подача заявок на дополни-тельное комплектование |  |  | 2020 ежемесячно |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий. | ежеквартально |  | воспитатели |  | В связи с пандемией отменено |  |  |  |